# Plano de Implementação - App de Copar entalidade

Sep 17, 2026 · @Someone

## 1. Sumário Executivo

Este documento é o plano de execução para construir, sozinho, uma aplicação de coparentalidade em C#/.NET — desde a validação da ideia até ao lançamento em produção.

Contexto de mercado (resumo da análise já feita):

- Não existe um player português dominante; a única app nacional identificada ("Casa da Mãe, Casa do Pai", JuniFEUP) tem adoção muito limitada.

- O líder mundial, OurFamilyWizard, tem mais de 1 milhão de utilizadores e ~$6,2M de receita anual, mas é caro, em inglês, e mal avaliado no apoio ao cliente (2,5/5 no Trustpilot).

- O 2houses (Bélgica) prova que um negócio de nicho sustentável, fundado por uma só pessoa a resolver o seu próprio problema, é viável a longo prazo.

Princípio orientador deste plano: como és o único developer, o risco maior não é técnico — é construir demasiado antes de validar que alguém vai pagar por isto. Por isso este plano começa pela validação, não pelo código, e define um MVP deliberadamente pequeno.

Como usar este documento: cada secção é acionável e sequencial. Não avances para a secção seguinte sem fechar os critérios de saída da anterior — isso é o que substitui uma equipa de gestão de projeto quando se trabalha sozinho.

Estado atual do projeto (última atualização: 17 set 2026): Semana 0 (Setup técnico, secção 6) concluída — repositório Git, solution .NET (Domain/Application/Infrastructure/Api), cliente React + TypeScript e CI no GitHub Actions criados. Decisão de arquitetura tomada: React com API separada e PostgreSQL (ver secção 4). Ainda por fazer da Semana 0: conta Azure/AWS e registo de domínio. A fase de Validação (secção 2) ainda não foi iniciada. Ver também o manual de utilizador (docs/MANUAL_UTILIZADOR.md no repositório), atualizado à medida que as funcionalidades ficam disponíveis.

## 2. Validação da Ideia (Semanas 1-3, antes de qualquer código)

O objetivo desta fase é gastar zero linhas de código a confirmar que o problema é real e que pais portugueses pagariam por uma solução.

Passo 2.1 — Entrevistas com utilizadores-alvo (Semana 1)

- Encontrar 8-10 pais separados dispostos a falar 15-20 min (grupos de Facebook de pais separados/divorciados em Portugal, fóruns, rede pessoal)

- Perguntas-chave: como gerem hoje o calendário, despesas e comunicação? Que ferramentas usam (WhatsApp, Excel, papel)? Qual o maior ponto de fricção? Pagariam por uma solução — quanto?

- Critério de saída: pelo menos 6 em 10 confirmam que a comunicação/despesas são um problema recorrente e doloroso

Passo 2.2 — Validação com profissionais (Semana 2)

- Contactar 3-5 advogados de família ou mediadores familiares em Portugal

- Perguntar: recomendam alguma ferramenta hoje? Recomendariam uma app portuguesa? Que funcionalidades teriam valor legal real?

- Isto valida o canal de distribuição B2B2C (secção 8) antes de construíres para ele

Passo 2.3 — Landing page de teste (Semana 2-3)

- Criar uma landing page simples (uma página, sem app a funcionar) a descrever a proposta de valor, com botão "Quero ser notificado quando lançar"

- Promover com um pequeno orçamento (50-100€) em anúncios Meta/Instagram direcionados a pais separados em Portugal, ou partilha orgânica em grupos relevantes

- Critério de saída: pelo menos 30-50 emails captados em 2 semanas — sinal de procura real

Decisão no fim desta fase: só avançar para a Fase 3 (MVP) se os três passos derem sinal positivo. Se não derem, ajustar a proposta de valor ou pausar antes de investir tempo de desenvolvimento.

## 3. Definição do MVP — Escopo Mínimo Viável

Para um developer solo, o MVP tem de caber em ~8-10 semanas de trabalho a tempo parcial. Cortar cedo é mais barato que cortar tarde.

Incluído no MVP:

- Registo/login de dois pais + criação de "unidade familiar"

- Calendário partilhado com eventos recorrentes (semanas de guarda) e eventos pontuais

- Chat simples entre os dois pais, com histórico imutável

- Registo básico de despesas partilhadas (sem divisão automática complexa — só valor, categoria, quem pagou)

- Web app responsiva (mobile-first) — sem apps nativas nesta fase

Deliberadamente fora do MVP (fica para depois de validar tráfego real):

- Apps nativas iOS/Android (.NET MAUI) — a web responsiva chega para validar

- Exportação de relatórios PDF com valor legal — funcionalidade importante mas não bloqueia a validação

- Deteção de tom hostil por IA — funcionalidade diferenciadora mas cara de construir bem

- Repositório de documentos e registo de decisões conjuntas

- Sincronização com Google Calendar/Outlook

- Perfis de acesso alargados (avós, novos parceiros)

Porquê este corte: as quatro funcionalidades incluídas resolvem os problemas mais citados nas entrevistas de validação (comunicação, calendário, despesas) com o mínimo de complexidade técnica. Tudo o resto adiciona valor mas não é necessário para provar a hipótese central.

Critério de saída do MVP: consegues, sozinho, demonstrar o fluxo completo (dois pais reais, uma semana de uso) sem bugs críticos.

## 4. Arquitetura Técnica

Para um developer solo, simplicidade operacional vale mais do que arquitetura "escalável" que nunca vais precisar no MVP.

Estrutura recomendada (monólito modular, não microserviços):

flowchart TD
    A[React SPA (client/)] --> B[ASP.NET Core API]
    B --> C[SignalR Hub - chat e notificações]
    B --> D[Entity Framework Core]
    D --> E[(PostgreSQL)]
    B --> F[Azure Blob Storage - ficheiros]
    B --> G[SendGrid - emails]

Porquê monólito e não microserviços: um developer solo não tem capacidade operacional para gerir múltiplos serviços, filas de mensagens distribuídas, ou orquestração. Um monólito bem organizado em camadas (Domain, Application, Infrastructure, API) é mais rápido de construir, mais fácil de debugar sozinho, e pode ser dividido mais tarde se necessário.

Camadas do projeto (Clean Architecture simplificada):

- CoParenting.Domain — entidades e regras de negócio puras (sem dependências externas)

- CoParenting.Application — casos de uso, DTOs, interfaces

- CoParenting.Infrastructure — EF Core, SignalR, envio de emails, storage

- CoParenting.Api — controllers/endpoints REST + SignalR hubs

- CoParenting.Web — cliente React + TypeScript (SPA separada, em client/), consumindo a CoParenting.Api via REST

Hosting recomendado para o MVP: Azure App Service (plano Basic/Standard) + Azure Database for PostgreSQL Flexible Server — orçamento inicial estimado 30-60€/mês, escalável conforme cresce.

Decisão tomada (17 set 2026): React com API separada, com PostgreSQL como base de dados. Estrutura inicial já criada: solution .NET em src/ e cliente React (Vite + TypeScript) em client/.

## 5. Modelo de Dados — Entidades Principais (MVP)

| Entidade | Campos principais | Relações |
| --- | --- | --- |
| Family | Id, Name, CreatedAt | 1 para N FamilyMember, Child |
| FamilyMember | Id, UserId, FamilyId, Role (Pai/Mãe) | N para 1 Family, N para 1 User |
| User | Id, Email, PasswordHash, PhoneNumber, TwoFactorEnabled | 1 para N FamilyMember |
| Child | Id, FamilyId, Name, DateOfBirth | N para 1 Family |
| CalendarEvent | Id, FamilyId, Title, StartDate, EndDate, IsRecurring, RecurrenceRule, CreatedByUserId | N para 1 Family |
| ChatMessage | Id, FamilyId, SenderId, Content, SentAt, AttachmentUrl | N para 1 Family, N para 1 User |
| Expense | Id, FamilyId, Description, Amount, Category, PaidByUserId, Status (Pendente/Pago), ReceiptUrl, CreatedAt | N para 1 Family |

Princípios de design a respeitar desde o início:

- ChatMessage nunca tem UPDATE ou DELETE no código de aplicação — só INSERT (imutabilidade é um requisito de negócio, não só técnico)

- Todas as entidades têm CreatedAt (e idealmente CreatedByUserId) para suportar auditoria e exportação futura

- RecurrenceRule pode seguir o formato iCalendar (RRULE) para facilitar sincronização futura com Google Calendar/Outlook

Diagrama de relações principais:

flowchart LR
    User -->|N:1| FamilyMember
    FamilyMember -->|N:1| Family
    Family -->|1:N| Child
    Family -->|1:N| CalendarEvent
    Family -->|1:N| ChatMessage
    Family -->|1:N| Expense

Assume-se dedicação parcial (10-15h/semana). Cada semana termina com algo demonstrável — nunca várias semanas "a preparar" sem output visível.

Semana 0 — Setup (antes da Fase de validação, pode correr em paralelo)

- [Concluído 17 set 2026] Criar repositório Git (privado) com estrutura de solution .NET (Domain/Application/Infrastructure/Api/Web)

- [Concluído 17 set 2026] Configurar CI básico no GitHub Actions (build + testes a correr em cada push)

- Criar conta Azure (ou AWS) e provisionar base de dados de desenvolvimento

- Registar domínio (.pt ou .com) para a landing page de validação

Semanas 1-3 — Validação (secção 2)

Semanas 4-5 — Fundação técnica 5. Modelo de dados inicial em EF Core (migrations para as entidades da secção 5) 6. Autenticação com ASP.NET Core Identity (registo, login, verificação de email) 7. Criação de "unidade familiar" + convite do segundo progenitor por email com token 8. Testes unitários para regras de negócio críticas (ex: só membros da família acedem aos dados)

Semanas 6-7 — Calendário 9. CRUD de eventos de calendário (criar, editar, apagar, listar) 10. Suporte a eventos recorrentes (RRULE simplificado) 11. UI do calendário (vista mensal/semanal) 12. Notificações por email quando um evento é criado/alterado

Semanas 8-9 — Chat 13. Hub de SignalR para mensagens em tempo real 14. Persistência de mensagens (sem edição/eliminação, conforme secção 5) 15. UI de chat com upload de anexos simples (Azure Blob Storage)

Semana 10 — Despesas 16. CRUD de despesas com categoria, valor, upload de recibo 17. Estado pendente/pago com confirmação do outro pai

Semana 11 — Polimento e testes com utilizadores reais 18. Testar o fluxo completo com 2-3 famílias dos contactos da fase de validação (secção 2) 19. Corrigir bugs críticos identificados 20. Preparar ambiente de produção (deploy automatizado via GitHub Actions → Azure)

Semana 12 — Lançamento Alpha (ver secção 7)

## 6. Roadmap Passo a Passo (Developer Solo)

Assume-se dedicação parcial (10-15h/semana). Cada semana termina com algo demonstrável — nunca várias semanas "a preparar" sem output visível.

Semana 0 — Setup (pode correr em paralelo com a validação)

- [Concluído 17 set 2026] Criar repositório Git (privado) com estrutura de solution .NET (Domain/Application/Infrastructure/Api/Web)

- [Concluído 17 set 2026] Configurar CI básico no GitHub Actions (build + testes a correr em cada push)

- Criar conta Azure (ou AWS) e provisionar base de dados de desenvolvimento

- Registar domínio (.pt ou .com) para a landing page de validação

Semanas 1-3 — Validação (ver secção 2 em detalhe)

Semanas 4-5 — Fundação técnica

- Modelo de dados inicial em EF Core (migrations para as entidades da secção 5)

- Autenticação com ASP.NET Core Identity (registo, login, verificação de email)

- Criação de "unidade familiar" + convite do segundo progenitor por email com token

- Testes unitários para regras de negócio críticas (ex: só membros da família acedem aos dados)

Semanas 6-7 — Calendário

- CRUD de eventos de calendário (criar, editar, apagar, listar)

- Suporte a eventos recorrentes (RRULE simplificado)

- UI do calendário (vista mensal/semanal)

- Notificações por email quando um evento é criado/alterado

Semanas 8-9 — Chat

- Hub de SignalR para mensagens em tempo real

- Persistência de mensagens (sem edição/eliminação, conforme secção 5)

- UI de chat com upload de anexos simples (Azure Blob Storage)

Semana 10 — Despesas

- CRUD de despesas com categoria, valor, upload de recibo

- Estado pendente/pago com confirmação do outro pai

Semana 11 — Polimento e testes com utilizadores reais

- Testar o fluxo completo com 2-3 famílias dos contactos da fase de validação (secção 2)

- Corrigir bugs críticos identificados

- Preparar ambiente de produção (deploy automatizado via GitHub Actions → Azure)

Semana 12 — Lançamento Alpha (ver secção 7)

Nota sobre estimativas: estas semanas assumem trabalho part-time consistente. Se surgirem imprevistos (comuns em projeto solo), é normal que o MVP leve 14-16 semanas em vez de 12 — o importante é que cada semana tenha um entregável verificável, não a data exata.

## 7. Plano de Testes e Beta

Fase Alpha (Semana 12-14) — 3 a 5 famílias

- Recrutar diretamente das entrevistas de validação (secção 2) — já conhecem o projeto e estão investidos

- Ambiente: produção real, mas comunicado como "early access"

- Objetivo: encontrar bugs críticos e confirmar que o fluxo básico (calendário + chat + despesas) funciona sem fricção

- Canal de feedback: uma conversa curta semanal (15 min, telefone ou chamada) — mais eficaz que formulários para apanhar frustração real

Fase Beta fechado (Semana 15-18) — 20 a 30 famílias

- Expandir via os grupos de apoio a pais separados usados na validação, e via os 30-50 emails captados na landing page

- Introduzir monitorização de erros (Azure Application Insights ou Sentry) — essencial sozinho, para saber de problemas antes dos utilizadores reportarem

- Definir 2-3 métricas simples a acompanhar semanalmente: % de famílias com ambos os pais ativos, nº de mensagens/eventos por família, taxa de retenção às 2 semanas

Critérios de saída do Beta (antes de abrir ao público):

- Taxa de retenção a 2 semanas acima de 50% (famílias que continuam a usar)

- Sem bugs críticos reportados nas últimas 2 semanas do beta

- Pelo menos 3 famílias dispostas a dar testemunho/recomendação pública

Nota: com apenas um developer, resistir à tentação de recrutar 100+ betas cedo demais — mais utilizadores só geram mais ruído se ainda não há capacidade de responder a cada um individualmente.

## 8. Modelo de Negócio e Pricing

Modelo: freemium por família (não por utilizador individual — evita a fricção de um pai pagar e o outro não).

| Plano | Preço | Funcionalidades |
| --- | --- | --- |
| Grátis | 0€ | Calendário + chat, sem limite de tempo |
| Family | 6-8€/mês | + despesas, upload de documentos, exportação PDF |
| Family + Legal | 12-15€/mês | + relatórios certificados para tribunal, integração futura com advogados |

Quando introduzir pagamento: só depois da fase Beta (secção 7) confirmar retenção — cobrar antes disso mistura o sinal "as pessoas gostam" com o sinal "as pessoas pagam", tornando difícil saber o que corrigir.

Canal de distribuição prioritário: as entrevistas com advogados/mediadores (secção 2, passo 2.2) determinam se vale a pena investir em parcerias formais nesta fase ou se o crescimento orgânico (grupos de apoio, passa-palavra) chega para os primeiros 100-200 utilizadores.

Meta financeira realista para o primeiro ano: com custos de infraestrutura de 30-60€/mês, o ponto de equilíbrio chega com cerca de 10-15 famílias pagantes no plano Family — um alvo alcançável sozinho, sem precisar de investimento externo.

## 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Um dos pais recusa-se a usar a app (adoção parcial) | Alta | Alto | Validar isto explicitamente na fase de entrevistas (secção 2.1); pensar em onboarding que funcione mesmo com adoção gradual |
| Burnout do developer solo (sem equipa de apoio) | Média | Alto | Scope discipline do MVP (secção 3); calendário realista com folgas (secção 6); não pular a validação antes de codificar |
| RGPD e dados sensíveis de menores mal geridos | Média | Muito Alto | Consultar advogado de proteção de dados antes do lançamento público (Beta é aceitável sem isto, produção não) |
| Concorrência internacional (OurFamilyWizard) entra em força no mercado português | Baixa-Média | Médio | Diferenciação via língua, contexto legal português e preço — não competir em funcionalidades genéricas |
| Falta de tração orgânica (ninguém capta na landing page) | Média | Alto | Critério de saída explícito na validação (secção 2.3) — pausar e reavaliar a proposta antes de construir |
| Dependência de infraestrutura cloud (custos escalam mais depressa que receita) | Baixa | Médio | Monitorizar custos mensalmente; plano Basic do Azure chega até várias centenas de famílias |

Risco mais crítico para um developer solo: o burnout é subestimado. O roadmap da secção 6 assume trabalho consistente mas sustentável — é preferível atrasar o lançamento 4 semanas do que queimar a motivação a meio do projeto.

## 10. Checklist de Próximos Passos Imediatos

Para arrancar esta semana, por ordem:

- ☐ Identificar 2-3 grupos de Facebook/fóruns de pais separados em Portugal para recrutar entrevistas

- ☐ Escrever guião das 5-6 perguntas-chave para as entrevistas (secção 2.1)

- ☐ Contactar os primeiros 3 pais separados da rede pessoal para agendar conversas

- ☐ Identificar 3-5 advogados de família/mediadores para contactar (secção 2.2)

- ☑ Criar repositório Git e estrutura inicial da solution .NET (Semana 0, secção 6) — concluído 17 set 2026

- ☐ Registar domínio para a landing page de validação

- ☐ Esboçar a landing page (proposta de valor + captação de email)

Não fazer ainda: não começar a codificar funcionalidades do MVP antes de fechar a fase de validação — é a decisão que mais dinheiro/tempo poupa a um developer solo.